## 8类事项清单 (hidden)
一乌海市政府投资房屋建筑类及城市基础设施工程（管线类工程除外）审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 项目建议书审批 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 可行性研究报告审批 | 发展改革委 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 自然资源局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 1排水报装
15 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 2供水报装
16 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 3供电报装
17 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 4燃气报装
18 | 建设工程 竣工规划核实 | 自然资源局 | 5热力报装
19 |  |  | 6通信报装
20 |  |  | 7排水接入
21 |  |  | 8供水接入
22 |  |  | 8供电接入
23 |  |  | 10燃气接入
24 |  |  | 11热力接入
25 |  |  | 12通信接入
二 乌海市政府投资改造类项目（无用地需求）审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 项目建议书审批 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 可行性研究报告审批 | 发展改革委 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 1排水报装
15 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 2供水报装
16 | 建设工程 竣工规划核实 | 自然资源局 | 3供电报装
17 |  |  | 4燃气报装
18 |  |  | 5热力报装
19 |  |  | 6通信报装
20 |  |  | 7排水接入
21 |  |  | 8供水接入
22 |  |  | 8供电接入
23 |  |  | 10燃气接入
24 |  |  | 11热力接入
25 |  |  | 12通信接入
三 乌海市政府投资管线类工程审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 项目建议书审批 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 可行性研究报告审批 | 发展改革委 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程 竣工规划核实 | 自然资源局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 |  |  | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 |  |  | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 |  |  | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
四 乌海市社会投资带方案出让项目审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 企业投资项目 核准/备案 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 建设用地（含临时用 设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 商品房预售许可 | 住建局
15 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 1排水报装
16 | 建设工程竣工规划核实 | 自然资源局 | 2供水报装
17 |  |  | 3供电报装
18 |  |  | 4燃气报装
19 |  |  | 5热力报装
20 |  |  | 6通信报装
21 |  |  | 7排水接入
22 |  |  | 8供水接入
23 |  |  | 8供电接入
24 |  |  | 10燃气接入
25 |  |  | 11热力接入
26 |  |  | 12通信接入
五 乌海市社会投资非盈利性项目审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 企业投资项目备案 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 国有建设用地 使用权划拨批准 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 自然资源局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 商品房预售许可 | 住建局
15 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 1排水报装
16 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 2供水报装
17 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 3供电报装
18 | 建设工程竣工规划核实 | 自然资源局 | 4燃气报装
19 |  |  | 5热力报装
20 |  |  | 6通信报装
21 |  |  | 7排水接入
22 |  |  | 8供水接入
23 |  |  | 8供电接入
24 |  |  | 10燃气接入
25 |  |  | 11热力接入
12通信接入
六 乌海市社会投资小规模项目审批服务流程图（备案类）
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 企业投资项目备案 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 国有建设用地使用权出让批准 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 1排水报装
15 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 2供水报装
16 | 建设工程 竣工规划核实 | 自然资源局 | 3供电报装
17 |  |  | 4燃气报装
18 |  |  | 5热力报装
19 |  |  | 6通信报装
20 |  |  | 7排水接入
21 |  |  | 8供水接入
22 |  |  | 8供电接入
23 |  |  | 10燃气接入
24 |  |  | 11热力接入
25 |  |  | 12通信接入
七 乌海市社会投资一般性工业建设项目审批服务流程图（核准/备案类）（试行）
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 企业投资项目核准/备案 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 国有建设用地使用权出让批准 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 1排水报装
15 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 2供水报装
16 | 建设工程竣工规划核实 | 自然资源局 | 3供电报装
17 |  |  | 4燃气报装
18 |  |  | 5热力报装
19 |  |  | 6通信报装
20 |  |  | 7排水接入
21 |  |  | 8供水接入
22 |  |  | 8供电接入
23 |  |  | 10燃气接入
24 |  |  | 11热力接入
25 |  |  | 12通信接入
八 乌海市社会投资一般经营性项目审批服务流程图
序号 | 主流程事项 | 事项单位 | 辅流程事项 | 事项单位
1 | 企业投资项目备案 | 发展改革委 | 建设工程地震安全性评价结果的审定及抗震设防要求的确定 | 应急管理局
2 | 国有建设用地使用权出让批准 | 自然资源局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政审批和政务服务局
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 自然资源局 | 初步设计审批 | 发展改革委
4 | 建设项目设计方案审查 | 自然资源局 | 对涉路施工活动的许可 | 交通运输局
5 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 人防办 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移 供水、排水与污水处理设施审核 | 住建局
6 | 建设工程（含临时建设）规划许可证核发 | 自然资源局 | 草原征用使用前置审核 | 自然资源局
7 | 施工图联合审查（技防、消防、人防、防雷装置） | 施工图审查机构 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 安全局
8 | 人防设计审查备案（已缴纳发票） | 人防办 | 洪水影响评价审批 | 行政审批和政务服务局
9 | 特殊建设工程消防设计审查 | 住建局 | 建设项目环境影响报告书（表）审批 | 生态环境局
10 | 建设工程施工许可证核发 | 住建局 | 固定资产投资项目节能审查 | 发展改革委
11 | 建设工程消防验收 | 住建局 | 社会稳定性评估评价 | 政法委
12 | 人防工程竣工验收 | 人防办 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 园林局
13 | 建设工程城建档案验收 | 住建局 | 建设工程项目征占用林地及在自然资源 部门管理的自然保护区建设的审批（核） | 自然资源局
14 | 涉及国家安全事项的建设项目验收 | 安全局 | 商品房预售许可 | 住建局
15 | 房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案 | 住建局 | 1排水报装
16 | 建设工程竣工规划核实 | 自然资源局 | 2供水报装
17 |  |  | 3供电报装
18 |  |  | 4燃气报装
19 |  |  | 5热力报装
20 |  |  | 6通信报装
21 |  |  | 7排水接入
22 |  |  | 8供水接入
23 |  |  | 8供电接入
24 |  |  | 10燃气接入
25 |  |  | 11热力接入
26 |  |  | 12通信接入

## 工程建设项目容缺受理事项清单
工程建设项目容缺受理事项清单
单位名称 | 事项名称 | 必要材料 | 可容缺要件
自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 1.立项用地规划许可阶段审批申请表； 2.有关部门同意建设项目开展前期工作的文件或项目建议书批复文件； 3.项目拟选址位置测绘报告（80坐标和2000坐标，三维立体测绘(EPS标准)，正射影像（用地范围在图中标出）(具有测绘资质单位提供的国家80坐标系≥1：1000比例图)。 | 1.有关部门同意建设项目开展前期工作的文件或项目建议书批复文件。
| 建设用地规划许可证 （划拨土地） | 1.项目单位书面申请(要求明确项目名称、建设内容、拟用地规模、拟建设规模）； 2.建设用地规划许可证审批表； 3.发改委批复文件； 4.现状地形图测绘报告(具有测绘资质单位提供的国家80坐标系≥1：1000比例图)。 | 1.发改委批复文件。
| 建设用地规划许可证（出让用地） | 1.项目单位申请或者建设用地规划申请表； 2.法人身份证与社会统一信用代码； 3.发改部门的备案或核准、可研批复文件； 4.土地成交确认书或土地权属证明、出让合同； 5.建设用地规划许可证审批表； 6.测绘报告宗地或勘界报告(西安80与CGCS2000坐标)。 | 1.发改部门的备案或核准、可研批复文件。
| 建设工程规划许可证 | 1.项目单位申请或建设工程规划申请表（试行）； 2.法人身份证与社会统一信用代码； 3.发改部门的备案或核准、可研批复文件； 4.建设用地规划许可证、土地权属证明（出让合同）； 5.建设工程规划许可证审批表； 6.规委会通过的方案及有关资料（总平面、鸟瞰效果）； 7.在各类媒体及现场公示的证明（报纸、网站、现场）。 | 1.发改部门的备案或核准、可研批复文件； 2.在各类媒体及现场公示的证明（报纸、网站、现场）。
| 建设工程竣工规划核实 | 1.项目单位提交的书面申请； 2.规划条件书； 3.建设用地规划许可证； 4.建设工程规划许可证； 5.渲染图及单位立面效果图； 6.建设工程竣工测绘报告和房产测绘成果（标高图、配套管线图）。 | 1.规划条件书。
乌达区住建局
自来水公司 | 供水报装、供水接入 | 1.客户申请； 2.用水单位营业执照复印件； 3.如申请办理黄水的用水单位，需持有取水许可证。 | 1.营业执照复印件。
热力公司 | 供热报装、供热接入 | 1.小区暖通图、实测（预测）报告、申请表。 | 1.实测（预测）报告（实测（预测）报告报装环节可容缺，接入环节需提供）。
西部天然气 | 天然气报装、天然气接入 | 1.用气申请表（厂区平面图、厂区综合管线布置图、用气厂房平面图）。 | 1.厂区平面图、厂区综合管线布置图、用气厂房平面图。
电业局 | 供电报装、供电接入 | 1.用电主体有效身份证明。 | 1.用电地址物业权属证明； 2.主要电气设备清单； 3.政府职能部门有关用电工程项目的批复。